Uma empresa de consultoria pretende reorganizar uma indústria de maneira a diminuir o tempo de fabricação de um dos seus produtos, ou seja, cadeira de espaldar alto. Como vai utilizar a técnica de PERT/CPM, fez um levantamento de todas as tarefas necessárias para a produção da cadeira. Este levantamento é apresentado na tabela e gráfico seguintes:

| Atividade | Atividades antecessoras imediatas | Duração da tarefa – (Dias) |
| --- | --- | --- |
| A – Compra e entrega de matéria-prima | -.- | 2 |
| B – Corte e preparação da madeira | A | 1 |
| C – Preparação da estrutura metálica da base | A | 3 |
| D – Acabamento de madeira | B | 4 |
| E – Pintura da base | C | 4 |
| F - Controle de qualidade da madeira | D | 1 |
| G – Controle de qualidade da base metálica | E | 2 |
| H – Montagem e embalagem | F e G | 5 |

O caminho crítico e o tempo de duração da montagem, respectivamente, são:

(A) A - B - C - E - G - H ; 16 dias.

(B) A - B - C - E - G - H ; 17 dias.

(C) A - B - C - F - G - H ; 16 dias.

(D) A - B - D - F - H ; 17 dias.

(E) A - C - E - G - H ; 16 dias.

# Text boxes

2

3

1

F

E

D

B

C

8

7

6

5

4

A

H

G